附件1

2016年度新型农村合作医疗补助

专项资金绩效评价报告

为更好发挥省级财政新型农村合作医疗补助专项资金的导向作用和使用效益，根据《福建省财政厅〈关于做好省直预算单位2016年财政支出绩效自评工作〉的通知》（闽财绩〔2017〕1号）的有关规定，我委组织人员认真学习有关文件，及时对我省新型农村合作医疗补助专项资金进行绩效自评。评价报告具体如下：

一、项目概况

（一）项目单位情况

基层卫生处是福建省卫生和计划生育委员会内设机构，负责拟订并组织实施农村卫生和社区卫生政策、规划、规范，指导基层卫生服务体系建设；拟订乡村医生队伍建设相关政策，完善乡村医生管理制度，指导监督落实基层卫生政策；组织并监督落实基层医疗卫生机构综合改革各项政策措施；推进基层医疗卫生机构转变服务模式，提高服务能力；承担综合管理农村基本卫生保健、城市社区卫生工作和基本公共卫生服务项目，组织并监督实施基本公共卫生服务项目；完善合理分级诊疗模式。因省级“三保合一”的整合方案尚未出台，2013年底省卫生厅与省计生委合并时，省编办下发给省卫生计生委的“三定方案”中对城乡居民医保归口管理问题暂不涉及，基层卫生处职责中没有管理新农合业务。省卫生计生委指定基层卫生处代管新农合业务。

（二）项目基本情况

新农合制度是政府组织、引导、支持，农民自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度。我省于2004年开展试点工作，至2007年实现有农业人口的77个县（市、区、管委会）新农合制度全覆盖。基金分配主要分为普通住院、大病保险（大病补充补偿）、普通门诊、门诊特殊病种4项，基金采取封闭式管理。大病保险为设区市统筹，其他3项基金除三明、莆田市为设区市统筹外，其他设区市为县级统筹。

绝大部分县（市、区）新农合的具体补偿业务经办由新农合管理中心承担。目前，我省已有8个县（市、区）委托商业保险公司经办新农合具体补偿业务。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 组织机构保障。设区市、县级都设立新农合管理经办机构—新农合管理中心。2016年全省新农合经办机构定编人数859人，实有人数929人。其中，县级经办机构定编人数623人，实有人数708人，平均每个县（市、区）实有人员11人。县级经办机构人均管理参合人员3万人，是全国新农合平均水平1.88万人的1.6倍，是全国医保平均水平的4倍左右。设区市平均配备管理人员3.6人，省级未设专门机构，仅管理人员2人。

2016年9月20日，中共福建省委机构编制委员会办公室下发《关于调整省卫生和计划生育委员会机构编制事项的通知》(闽委编办[2016]159号），将省卫计委委承担的全省新型农村合作医疗管理以及药品、高值医用耗材集中采购管理职责划入省医保办。省卫计委积极配合做好我省医保整合工作，10月28日，省卫计委《关于移交福建省新农合相关文件政策数据的函》，将省级新农合相关文件、政策、数据移交省医保办，完成新农合工作的交接。

2. 政策依据及制度保障。按照国务院有关新农合制度建设的要求，着力于新农合规章制度建设，相继制定了《关于进一步完善城乡居民大病保险工作实施意见的通知》、《福建省新型农村合作医疗基线调查指导方案》、《福建省新型农村合作医疗（试点）工作指导方案》、《福建省新型农村合作医疗统筹补偿方案设计与调整的指导意见》等，组织技术力量加强对各县（市、区）方案的审核论证，指导各地制定统筹补偿方案。配合财政厅制定了关于加强基金管理的一系列配套文件。各地要按照《福建省人民政府办公厅转发省医改办等部门关于城乡居民基本医保政策一体化实施意见的通知》（闽政办〔2015〕17号）文要求，在落实我省城乡居民基本医保一体化政策的基础上，加快推进医保“三保合一”管理体制改革，切实在各统筹区内实现“五统一”，即统一参保登记，统一缴费标准，统一药品目录、诊疗项目和服务设施目录，统一待遇水平，统一结算办法；积极推进城乡居民医保信息系统整合工作。

（二）项目执行情况

1. 筹资和保障水平逐年提高

（1）筹资水平和参合率不断提高。2016年参合人数2574万人（含建阳、邵武），比上年增加24.85万人，参合率达到99.9%。2016年新农合筹资水平提高到每人每年不低于540元，其中政府补助标准不低于420元，个人缴费不低于120元。财政补助标准提高部分（人均40元）省级财政仍按80%、60%、40%、25%的比例实行分档补助。2016年全省筹资总额141.11亿元，2016年全省年人均筹资水平实际达到543元，较上年增加68元，其中平潭综合实验区人均580元。根据省政府要求，与省财政厅、武警福建省总队，武警福建省森林总队联合下发《关于做好2016年新农合筹资和参合工作的通知》，明确2016年新农合筹资水平，将驻县（市、区）武警中队、武警森林支队官兵纳入当地新农合保障范围，提高官兵保障水平。

（2）保障水平进一步提高。2016年各统筹地区住院统筹基金最高支付限额提高到10-12万元，乡级、县级、县级以上住院补偿比例分别提高到90%-95%、80%和50%左右。全省所有县市全面开展普通门诊补偿工作，群众受益面进一步扩大。全年新农合基金住院补偿315.97万人次，比去年同期比较（简称“同比”）增加22.16万人次，同比增加7.54%；普通门诊补偿1425.44万人次，同比增长18.52%；特殊门诊补偿746.46万人次，同比增长35.87%。

（3）补偿范围有所扩大。2010年起将以治疗性康复为目的的运动疗法、偏瘫肢体综合训练等9项医疗康复项目以及无第三方责任的意外伤害、见义勇为或因救灾救援等任务导致负伤住院的，纳入新农合报销补偿范围，进一步扩大基本医疗保障范围，提高群众受益面。2011年全面落实基层医疗卫生机构一般门诊政策，将一般诊疗费纳入新农合的报销范围；配合公立医院药品和耗材“零差率”改革，至2015年6月底全省公立医院调整后医疗技术服务收费已全部按规定纳入新农合支付范围。2016年扩大部分医疗康复项目支付范围，各地要按照人力资源社会保障部、国家卫生计生委等部门《关于新增部分医疗康复项目纳入基本医疗保障支付范围的通知》(人社部发〔2016〕23号)的规定，将康复综合评定等20项医疗康复项目纳入基本医疗保障支付范围，可根据当地实际，对国家限定的支付范围进行适当调整。

2. 农村居民重大疾病保障机制基本建立

近年来，针对重大疾病医疗救治费用高，新农合实际补偿比例相对偏低，群众医药费用负担较重等问题，我省在全国率先积极探索，采取多项有效措施，提高重大疾病保障水平，得到原国家卫生部的充分肯定。

（1）率先实施新农合重大疾病住院补充补偿。2010年在全省全面开展重大疾病住院大额医疗费用补充补偿工作（即大病保险），以设区市为统筹单位设立新农合重大疾病住院大额医疗费用补偿基金，对自付政策范围内费用超过当地农村居民上年度人均纯收入部分的费用，按不低于60~80%的比例再给予补偿，最高支付限额为20-30万元，在全国处于较高水平。2016年，我省新农合住院大病保险（或补充补偿）主要由新农合经办机构自己经办，漳州市、南平市、莆田市由商业保险公司承办新农合大病保险。2016年全省新农合参合人数2574万人，全部纳入大病保险覆盖范围。2016年上半年全省16632名患者纳入重大疾病救治保障范围并获得补偿，补偿总金额为2.41亿元，明显减轻参合患者高额医疗费用负担。

（2）率先提高县外医疗机构补偿比例。2010年我省明确规定参合农民在县外定点医疗机构的住院费用比照县级定点医疗机构的补偿比例予以补偿，具体病种由统筹地区自行确定并张榜公布。目前多数县（市、区）确定的重大疾病的病种在29种之间，如福州市以设区市为单位，确定了先天性心脏病、风湿性心脏病、脑动脉瘤、胸腹主动脉瘤、器官移植等病种，经当地新农合管理中心备案审批，转往省、市医院手术治疗的，按照县级医院的补偿比例予以补偿，明显提高县外医疗机构报销补偿比例，缓解群众就医负担。

（3）提高重大疾病保障水平。2011年我省全面实施提高农村儿童白血病和先天性心脏病保障水平工作，对0-14周岁农村参合儿童所患急性淋巴细胞白血病等病种实施定点救治，定额支付，新农合基金按照定额标准70%的比例支付，个人自付定额标准的30%。对于农村医疗救助对象，新农合基金按照定额标准70%的比例支付，医疗救助资金支付定额标准的20%，个人自付定额标准的10%。2016年农村居民新农合重大疾病保障范围扩大到29类病种。2016年全省共有8591万名患者纳入重大疾病保障范围并获得实际补偿，实际补偿比达81.7%。

（4）做好与重大疾病医疗救助制度的衔接工作。2010年联合下发《福建省民政厅、福建省卫生厅、福建省人社厅关于加快医疗救助“一站式”服务体系建设的通知》，将新农合制度与农村医疗救助制度在医疗费用审核、定点医疗机构确认和信息系统软件和补偿报销四个方面进行有效衔接。农村医疗救助对象在接受新农合补偿后，个人承担的大额医疗费用再由医疗救助资金予以补助；民政部门直接确认新农合定点医疗机构为农村医疗救助定点医疗机构，新农合信息系统与医疗救助系统互连；新农合补偿与农村医疗救助补助逐步实现“一站式”服务，在定点医疗机构或新农合经办机构一次同时领取新农合补偿款和医疗求助款，受到广大农村医疗救助对象的欢迎。2016年1-6月，通过新农合信息系统“一站式”服务，补偿农村医疗求助对象住院患者 18.12万人次、补偿医疗救助24038.37万元。

3. 加快新农合支付方式改革推进速度

2014年，我委下发《关于做好新农合支付方式改革试点工作的通知》，确定建瓯市等5个县（市）为2014年首批新农合支付方式改革试点县，省级进行重点指导，2015年省级组织专家对试点改革点县，省级进项重点指导，2015年省级组织专家对试点县进行调研，进一步推进新农合支付方式改革。目前全省50个县（市，区）开展门诊与住院支付方式改革，其中27个县（市、区）开展住院支付方式改革。各县（市、区）要积极推进以总额控制为基础，按病种付费为主，按人头付费、按床日付费等复合式付费方式改革。单病种付费的病种从2015年的21种扩大到100种以上，推行精神病按床日付费，全面推进门诊按人头付费、总额预付的支付方式改革。漳浦县首批开展40个病种按病种（组）付费支付方式改革配合医改推进。2016年各县（市、区）要按照《福建省人民政府办公厅关于深化基本医疗保险支付制度改革的意见》（闽政办〔2015〕157 号）要求，加快支付方式改革推进速度。各级城乡居民医保（新农合）定点医疗机构（特别是市级定点医院）要切实覆行职责和义务，积极配合县级城乡居民医保（新农合）经办机构认真做好总额控制工作。各县（市、区）要建立健全公开、平等的协商谈判机制，按照公开、公平、公正原则，与定点医疗机构就付费标准、结算办法、分担比例、服务内容和考核指标等进行谈判协商，并于上半年完成与定点医疗机构总额控制协议的签订。要按照“结余留用、超支分担”的原则，合理确定城乡居民医保（新农合）基金和定点医疗机构对结余额度与超支费用的处理和分担办法，充分调动定点医疗机构医疗费用控制的积极性和主动性。

4. 新农合信息系统进一步完善

2010年我省在全国率先开展设区市内新农合定点医疗机构即时结报工作，2011年6月实现省、市、县、乡四级定点医疗机构即时结报，参合人员到省市级医疗机构就医均可即时结报。2012年实现全省设区市内跨县市即时结报。2014年4月初步实现省级与国家新农合平台数据传输、互联网互通。截止2016年6月全省新农合住院即时结报率达到89.27%。

5. 加强新农合监督管理工作

开展全市民营定医疗机构限额控费工作，定期组织专家对基金运行情况进行监测、分析，向各设区市和省属医疗机构进行通报。组织专家和工作人员到监测指标异常的省属医疗机构实地检查，督促医疗机构整改，并对督查过程中发现的不合理费用予以剔除，有效地控制医疗费用不合理增长，切实减轻参合居民就医负担。如：漳浦县2016年度共剔除不合理费用92.89万元。加大异地就医费用尤其是跨省异地就医案例的审核、查处力度。充分利用国家新农合平台进行跨省就医费用核查工作，发挥新农合大病商业补充医疗保险服务中心网络、专业人才队伍、服务能力等优势，委托其进行稽查，确保新农合报销补偿材料的真实性，促进新农合基金安全、健康、平衡运行。

（三）项目财务管理状况

根据福建省财政厅《关于批复省卫生和计划生育委员会2015年度部门预算的通知》（闽财社指〔2015〕163号、〔2016〕10号、〔2016〕79号、〔2016〕100号、〔2016〕110号），安排我委2016年度新型农村合作医疗项目专项资金721968万元。分次下达721968万元，其中：福州市72407万元、平潭县10935万元、莆田市82282万元、泉州市121756万元、漳州市121721万元、南平市83578万元、三明市69336万元、龙岩市71409元、宁德市88544万元。

新农合补助资金由国库集中支付，坚持资金直达、操作规范、信息透明、监控有力的原则，并按照县级（指县、县级市、市辖区等，下同）统筹和市级（指地级市，自治州等，下同）统筹的不同管理方式，确定资金支付流程。省级财政承担的新农合补助资金，由省级财政（国库部门）根据省级新农合补助资金预算文件，通过省级财政专项资金零余额账户直接支付到县级财政社保专户。

经调查，该项目资金管理制度运作良好，执行有效。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1.前期准备

一是福建省卫计委接到《福建省财政厅〈关于做好省直预算单位2016年财政支出绩效自评工作〉的通知》（闽财绩〔2017〕1号）后高度重视本次评价工作，立即召开有关专题会议，组织和安排评价工作，成立了评价领导小组，由省卫计委领导亲自担任组长，并指定财务处主办评价工作，负责组织协调监督评价工作，受托中介机构组成了包括项目负责人、专业会计人员、相关技术人员在内的绩效评价工作小组。二是按照项目的性质和特点，结合小组人员结构，进行了明确的职责分工。三是由项目负责人组织全组人员，对与项目有关的法规、政策、文件进行集中学习，对项目情况进行熟悉。四是制定了绩效评价方案，明确了绩效评价的目标、评价技术线路、评价依据、指标体系架构以及指标分值分配原则等。

2.组织实施

（1）收集整理资料。一是收集绩效评价的依据资料，主要包括国家相关法律法规及规章制度、主管部门有关 设施设备建设政策和规定、财政专项资金和财务管理办法、财务会计资料、各项财政部门的绩效评价管理制度等、项目立项及报批资料、项目建设资料、项目资金及财务管理资料、绩效自评报告等；二是对收集的各种资料进行归集、整理，对不完整的资料要求项目单位及时补充完善；三是对项目的立项、报批、建设、完工验收及资金筹集使用等情况进行了初步审核、综合分析。

（2）制订指标体系。依据项目性质、要求和绩效评价的侧重点，制订指标体系，确定评分标准、权重分值、评分办法，并征求委托机构、有关专家、项目主管部门、业主单位意见后，最终确立评价指标体系和评分标准。

（3）设计调查问卷。对各项指标中需要根据调查结果评分的指标，评价组设计了相关的调查问卷。本项目主要依据项目的运行情况、社会效益、经济效益等设立问卷，调查重点对象是受益人群。

（4）分析评价打分。评价组通过对项目财务资料检查、项目完成情况、社会调查问卷等方式，获得项目指标打分依据，按照指标体系逐项评分。再将各项明细指标的得分加总，得出总分。

（5）专家集中评价。中介机构评分结束后，形成项目《初评报告》。我委组织相关专家、分管领导、科室负责人、项目主管部门人员对初评报告进行评议，充分结合各方面意见和建议，对初评中不合理评分情况进行综合调整，确保了评价结论的客观性和准确性。

（6）形成评价结论。我委按照最后确定的评价分值和初评报告，确定评价等次，形成正式评价报告。

3.评价实施具体过程

根据新型农村合作医疗项目实际情况和工作特点，我们选用评价指标共有二类（包括业务评价指标和财务评价指标），分投入、过程、产出与效益等三个大项27个细化项目（详见评分表）。选用评价方法为比较法、判断法，对2016年度新型农村合作医疗项目，经过收集资料，核实情况，数据比对，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支。核实了预算批复的项目目标完成情况。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分97分，评价等级为优秀。

本次评价，我们围绕项目评价内容，实地考察了漳浦县新农合管理中心、平潭县新农合管理中心的2016年度新型农村合作医疗项目管理情况，对50个受益人员发放问卷进行调查。

（二）项目绩效分析

1.评价指标分析

（1）投入类指标满分30分，自评30分。其中：

①时效情况分析：2016年度新型农村合作医疗项目按计划月份实施，根据评分标准项目得5分。

②项目立项分析

绩效目标合理性：在一定程度上有助于减轻农民的医疗费用负责，根据评分标准项目得3分。

绩效指标明确性：项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，根据评分标准项目得4分。

项目立项规范性：项目按照规定的程序申请立项，根据评分标准项目得3分。

③资金落实情况分析

资金到位率：项目资金财政预算安排721968万元，实际到位721968万元（已下拨财政资金721968万元），已按时拨付到位，资金到位率100%，根据评分标准项目得5分。

到位及时率：财政资金和配套资金到位时效，经调查，符合相关的要求规定，根据评分标准项目得5分；

资金使用率：本项目实际使用资金721968万元，实际到位资金721968万元，资金使用率100%，根据评分标准项目得5分。

（2）过程类指标满分30分，自评29分

①业务管理分析

业务管理制度健全性：具有相应的业务管理制度，根据评分标准项目得5分。

业务管理制度执行有效性：项目能遵守相关法律法规和业务管理规定，项目档案资料及时归档，项目实施的人员条件、场地设备落实到位，根据评分标准得4分。

项目质量可控性：制定了相应的质量要求和扣分标准，根据评分标准得5分。

②财务管理分析

财务管理制度健全性，财务管理制度健全，符合相关财务会计制度的规定，根据评分标准项目得3分。

资金使用合规性，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，支出依据合规，根据评分标准项目得3分。

项目资金安全性，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。根据评分标准项目得3分。

③会计信息管理情况分析

会计信息规范性，项目相关的会计核算规范，根据评分标准项目得3分。

会计信息完整性，项目会计核算相关资料完整，根据评分标准项目得3分。

（3）产出与效益类指标满分40分，自评38分。其中:

①产出数量情况分析

筹资标准：2016年全省年人均等资水平达到543元，较上年增加68元，其中政府补助不低于420元，个人缴费不低于120元。根据评分标准项目得2分。

参合人员：根据福建省2016年新农合统计调查制度数据，2016年参加新农合人员2574万人，根据评分标准项目得2分。

住院补偿人次：2016年住院补偿人次达315.97万人次，根据评分标准项目得3分。

特殊门诊补偿人次：2016年特殊门诊补偿人次达746.46万人次，根据评分标准项目得3分。

普通门诊补偿人次：2016年普通门诊补偿人次达1425.44万人次，根据评分标准项目得3分。

②产出质量情况分析

政策补偿比：2016年全省平均政策补偿比为69.7％，同比上涨1.1%，根据评分标准项目得2分。

住院补偿金额：2016年次均住院补偿金额3155元，同比上涨4.8%，根据评分标准项目得3分。

特殊门诊补偿金额：2016年次均特殊门诊补偿金额193.88元，同比下降5.07%，根据评分标准项目得2分。

普通门诊补偿金额：2016年次均普通门诊补偿金额26.09元，同比上涨0.30%，根据评分标准项目得3分。

参合率：2016年参合率99．9％，根据评分标准项目得2分。

③经济效益分析

参考医疗费用受益度，结合调查问卷，分析是否真正减轻农民的医疗费用负担，根据评分标准项目得2分。

④社会效益分析

参合人员受益面：2016年全省受益人次数进一步增加，特殊门诊、普通门诊受益面不断扩大。新农合基金住院补偿315.97万人次，比去年同期比较（简称“同比”）增加22.16万人次，同比增加7.54%；普通门诊补偿1425.44万人次，同比增长18.52%；特殊门诊补偿746.46万人次，同比增长35.87%。根据评分标准项目得2分。

⑤可持续影响

基金结余率：2016年基金结余率=0，根据评分标准项目得2分。

⑥服务对象满意度

受益群体政策知晓度：根据调查问卷、评分标准，该项目得2分。

受益群体对新农合医疗补助工作的满意度：被调查农民普遍认为合作医疗是一项惠民政策，达到了较高的满意度。根据调查问卷、评分标准，该项目得2分。

是否有有效投诉案例：根据实地检查相关资料，未发现投诉案例，根据评分标准，该项目得1分。

- 存在问题

本次绩效评价从项目完成情况、项目管理情况和发放对象问卷调查中发现，虽然本项目绩效完成情况较好，但还是存在以下问题：

1.基金使用压力大，新农合资金筹资总额的增长低于资金支出的增长。筹资水平的提高难于满足日益增长的医疗服务需求和医疗费用的增长。县级和县外定点医疗机构医疗费用和住院人数增长过快；提高参合人员保障水平等惠民政策不断出台；普通门诊延伸到村卫生所，增加了门诊补偿人数；门诊特殊病种补偿比例、封顶线和病种增加。

2.对定点医疗机构监管不严。部分定点医疗机构行为不规范，存在放宽住院标准，滥检查、过度医疗、乱收费、重复收费现象。

3.监管能力有限，管理水平有待提高。目前各级新农合经办机构力量薄弱，人员配置不足，难以有效承担日益繁重的基金监管任务。部分县（市）级新农合基金使用中省级医院基金比重较大，对其监管缺乏必要的手段。新农合基金报销范围涉及医学专业性较强，监管能力无法覆盖到所有专业。

五、建议

（一）建立稳定的新农合筹资机制，做好新农合筹资提标工作。根据当地农村居民的医疗需求量，同时结合社会经济发展和个人经济的承受能力，通过确定适宜的补偿比例，测算人均基金筹集标准，同时根据国家、省统一部署，逐步提高筹资标准，强化个人缴费责任和意识，在落实各级财政补助的同时，逐步提高个人缴费占整体筹资的比重。2017年按照不低于本地农村居民年人均纯收入的3%且高于国家最低筹资设定筹资标准。

（二）进一步加强定点医疗机构的监管，严格执行总额预付结算和协议制管理，通过多种付费方式改革，合理防控基金风险，规范医疗行为。将控制住院率和医疗费用不合理增长作为管控重点，确保参合农民最大程度受益，确认基金安全运行。

（三）加强经办队伍建设，改善监管手段，保障基金安全有效运行。各县（市、区）要加强经办队伍管理，尤其是乡镇卫生院城乡居民医保（新农合）报账人员的管理。制定乡镇卫生院城乡居民医保（新农合）报帐人员管理规范，明确职责要求，规范医药费用报销补偿流程与工作时限，建立风险防控机制。加大乡镇卫生院城乡居民医保（新农合）报账人员的培训，提高办事效率。城乡居民医保（新农合）服务窗口要认真履行一次性告知义务，简化办事流程，方便群众办理报销补偿业务。鼓励通过政府购买服务的方式委托具有资质的商业保险机构等社会力量参与城乡居民医保（新农合）经办服务，妥善解决城乡居民医保（新农合）经办管理人员不足的问题，进一步提高服务质量与水平。

（四）加强合作医疗的专业培训。是加强对合作医疗管理人员的培训，重点培训有关合作医疗的制度、政策、管理要求，确保国家新农合政策有效落实。二是加强对合作医疗专业技术人员的培训。合作医疗专业技术人员的业务水平直接关系到基金运行的全过程是否安全高效，特别是报销和核算环节的专业技术人员，必须具备一定的医疗专业基础知识、会计核算知识，以及对合作医疗方案的理解。应着力提高其相关专业技术能力，避免因技术原因造成工作上的差错，给合作医疗基金造成损失，进而降低群众对合作医疗制度的满意程度。