附件4-1

福建省计划生育转移支付资金

2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达计划生育转移支付预算和绩效目标情况

2021年中央下达福建省计划生育转移支付资金12753万元（不含厦门），用于2021年度农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育特殊家庭扶助、计划生育手术并发症对象补助，绩效目标随资金文件同步下达。

(二)省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

根据国家财政部、卫健委的统一部署，福建省在2020年11月参照往年的数据预下拨2021年省级计划生育补助资金（含中央下达专项转移支付计划生育补助）。在完成目标人数统计汇总工作后，2021年6月对当年的资金进行结算。2021年福建省下达城乡部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育特殊家庭扶助、手术并发症对象补助等共计63680.94万元（含中央转移支付12753万元）。省卫健委会同省财政厅在下达补助资金时，同步分解下达省内各设区市、平潭综合实验区2021年计划生育服务补助项目绩效目标。(注：我省除城乡计划生育家庭奖励扶助、特扶外，还有农村一女贡献奖励、农村二女结扎奖励、领取独生子女父母光荣证奖励、农村计生户参加城乡基本医疗保险补助)

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位和执行情况分析。2021年福建省级下达城乡部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育特殊家庭扶助等共63680.94万元（含中央转移支付12753万元）。2021年省卫健委对计划生育奖励扶助制度开展情况进行了抽查，资金执行率100%。

2.项目管理情况分析。一是责任明确。福建省将计划生育服务项目资金纳入全省卫生健康工作重点，纳入年度计划生育目标责任考核的重点，确保奖励扶助各项工作落到实处。二是工作规范。2018年3月，原省卫生计生委与省财政厅联合下发了《关于进一步规范和加强计划生育奖励扶助工作的通知》（闽卫家庭〔2018〕12号），规范和完善我省计划生育家庭奖励扶助制度。2020年底，及时转发国家卫健委关于做好2021年农村部分计划生育家庭奖励扶助等对象资格确认和目标人数申报工作的通知，要求各级卫生健康行政部门严格按照国家及我省有关规定要求，认真做好2021年度部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助对象资格确认工作，并汇总上报本地区确认资格对象情况。基层克服疫情防控工作的影响，加班加点，确保符合条件对象及时纳入扶助范围。三是加强督查。将计划生育家庭奖励扶助制度列入全省医疗卫生领域突出问题专项治理工作范围，采取切实措施，确保计生奖扶政策落到实处。2021年省、市、县（区）三级卫健委（局）对执行情况进行检查、自查，督促基层及时做好人员变更的数据库管理工作，确保统计数据与实际管理对象一致。配合国家卫健委人口司、项目中心调研组至福州、泉州专项调研。

（二）总体绩效目标完成情况分析

省卫健委将全省计划生育奖励扶助落实情况纳入年度综合督查检查范围，每年至少对基层进行一次督查检查，一般采取查阅资料、听取汇报、现场检查、走村入户等方式。2021年内检查了福州市、泉州市部分县（市、区）,并对全省上报的情况进行了综合数据分析，电话回访等。从检查了解情况看，全省计划生育各项奖励扶助制度得到很好落实。2021年，全省七项计划生育奖励扶助制度，涉及对象190多万人，发放准确率超过99.9%。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：2021年全省城乡部分农村计划生育家庭奖励扶助完成488548人，计划生育家庭特别扶助伤残死亡人员完成15790人（伤残6711人、死亡9079人，伤残死亡家庭特扶标准相同），计划生育手术并发症完成161人，以上指标均超或等额完成年度绩效目标。

（2）质量指标：我省2021年对2020年进行了结算，多退少补，与结算资金文件一起下达。通过检查督促整改，基层对计划生育奖励扶助落实工作更加重视，责任心增强，告知更加规范，受理、审核更加认真，符合条件申报对象覆盖率达到100%。

（3）时效指标：省、设区市资金均及时、足额到位，个别县（市、区）资金到位时间较迟。省、市两级均予以及时督促，并跟踪到位、发放情况，资金到位率100%。

（4）成本指标:2005年1月1日起福建实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度。2014年起将农村部分计划生育家庭奖励扶助制度拓展到城镇非国家机关、国有企事业单位退休工作人员。2021年，实施标准为每人每年1200元，低保户家庭每人每年2400元。

计划生育特殊家庭扶助制度。2008年起，福建省对独生子女伤残、死亡及独生子女家庭（依法被鉴定为三级以上伤残）后未生育且未收养子女的，由政府定期发放特别扶助金，2021年实施标准49-59岁的每人每年7320元；60岁及以上的每人每年8520元。属低保家庭的，49-59岁的每人每年10800元，60岁及以上的每人每年12000元。其他人员（手术并发症）补助实施标准为一级每人每年6000元，二级每人每年4800元，三级每人每年3600元。

2.效益指标完成情况分析

计划生育家庭奖励扶助制度让实行计划生育家庭和特殊家庭感受到政府的关心和帮助，弥补因减少生育子女或子女致残死亡导致养老能力不足，也有利于促进人口和计划生育工作向依法管理、利益导向和优质服务方向转变，有利于促进人口老龄化问题的解决和社会保障制度的逐步建立完善。

福建省城乡部分计划生育家庭奖励扶助制度，每人每月100元，2021年发放对象49万多人，其中，属低保对象的，部分计划生育家庭奖励每人每月200元；计划生育特殊家庭扶助制度，低保对象每人每月均超过1000元。在帮助对象家庭事业发展，脱贫致富，改善生活方面，发挥了很好的作用。计划生育特殊家庭应对生活困难的能力得到提升，缓解了对象养老难、就医难、住院护理难等问题，在精神上也给予对象最大的安慰。从近年的情况看，对象群体性上访显著减少，对政府满意度提高。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

福建省城乡部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育特殊家庭扶助采取资格确认、资金管理、资金发放和社会监督“四权分离”的运行机制，分别由卫生健康部门、财政部门、资金发放机构和社会监督机构负责。按照“四权分离”原则，建立“财政管理、开设专户、直接补助、到户到人”的工作模式，封闭运行。通过专项资金绩效自评进一步完善项目管理，一是加大考核力度。每年将各地城乡部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育特殊家庭扶助的执行情况纳入年度综合督查内容；二是加大社会监督。实行资格确认公示制度，县乡村三级按规范要求对确认后扶助对象名单通过公示栏、网站、新闻媒体等渠道进行公示，对公示过程群众提出异议的对象，认真组织复查核实，并将核实情况重新公示，无异议后再行上报或确认。各级卫生健康部门均设立举报电话及举报信箱，对群众举报的对象，组织人员认真进行核查，有差错的追究相关人员责任。绩效自评结果将及时向社会公开。