## 自评表
附件5-4
医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设） 区域绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）
中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委员会
地方主管部门 |  |  | 福建省卫生健康委员会 |  | 资金使用单位 | 各项目单位医疗卫生机构
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 8280 | 2462.69 |  | 29.74%
|  |  | 其中：中央补助 | 8280 | 2462.69 |  | 29.74%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 2021年，支持省级、县区级疾控机构加强能力建设。支持县区级妇幼保健机构能力建设。支持省妇幼保健机构实施省域妇幼健康“大手拉小手”行动。职业病诊断机构设备条件符合职业性尘肺病和职业性噪声聋诊断有关标准要求。进一步健全职业病诊断服务网络，提高职业病诊断能力和水平。进一步提高基层医疗卫生机构尘肺病患者救治水平和康复工作成效。 |  |  |  | 1.省级、县区级疾控机构能力建设得到进一步加强。 2.支持13个县级妇幼保健机构人才队伍建设、医疗设备配备和远程医疗能力建设；支持福建省妇幼保健机构实施省级妇幼健康“大手拉小手”行动，提升妇幼保健机构能力。 3.制定了《福建省职业病防治能力提升项目工作实施方案》,全部分解下达了中央资金1600万元到5个项目单位。根据实际需要，各项目单位按照填平补齐原则，新添加配备的仪器设备必须满足常见职业病检查项目的开展为前置条件，目前各项目单位均在推进开展采购工作，计划将在2022年3月前全部完成职业病诊断相关仪器设备招标采购。已开展建设8个尘肺病康复站,各项目单位均按要求进行设备招投标采购，相关人员已参加业务培训。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 县区级疾控机构覆盖率 |  | ≥15% | 15.29%
|  |  | 县区级妇幼保健机构能力建设项目覆盖数量 |  | 13 | 13
|  |  | 实施省域妇幼健康“大手拉小手”行动的省级妇幼保健院数量 |  | 1 | 1
|  |  | 职业病诊断机构能力提升数量 |  | 5 | 4 | 未完成原因：职业病防治能力提升项目主要用于地市疾控中心设备配备，2021年作为5个职业病诊断机构能力提升建设项目单位之一的三明市疾控中心整体搬迁，虽已制定职业病防治能力提升项目工作实施方案，但设备必需在2022年新大楼落成后才能安装到位，影响职业病防治能力提升项目工作进度。 改进措施：省卫健委将督促三明市疾控中心按照已制定的《职业病防治能力提升项目工作实施方案》尽快完成工作任务。目前三明市疾控中心已完成职业病诊断仪器设备采购方案,2022年5月前完成采购，待新大楼落成后设备马上安装到位，保质保量完成职业病诊断机构能力提升建设项目。
|  |  | 尘肺病康复站点数量 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 项目覆盖县区级疾控机构基本检验能力较上年提升比例 |  | ≥10% | 20.6%
|  |  | 辖区孕产妇系统管理率 |  | ≥85% | 92.77%
|  |  | 省域妇幼健康“大手拉小手”行动完成率 |  | ≥80% | 80%
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 辖区住院分娩率 |  | ≥99% | 100%
|  |  | 职业性尘肺病和职业性噪声聋患者地市级向上转诊率（即地市级无能力或无机构诊断需要向省级机构转诊比例） |  | 较上一年下降 | 较上一年下降
|  | 可持续影响指标 | 项目覆盖疾控机构服务能力提升 |  | 较上年提升 | 较上年提升
|  |  | 项目县区妇幼保健机构系统管理能力 |  | 不断提升 | 不断提升
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 尘肺病康复站（点）患者满意率 |  | ≥80% | 85%
说明 | 无