附件

福建省深化基层医药卫生体制综合改革任务分工

| 主要任务 |  | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、深化县级办医领导体制改革 |  |  |  |
| （一）加强规划引领 | 1.推进各县（市、区）政府设立“县医管委” | 各设区市政府、平潭综合实验区管委会、省医改办，省卫计委 | 2016年12月 |
|  | 2.完善医疗卫生服务体系规划 | 各设区市政府、平潭综合实验区管委会、省卫计委，省发改委、财政厅 | 持续实施 |
|  | 3.加强基层医疗卫生服务体系建设，到2020年实现基础设施、基本设备双达标。 | 各设区市政府、平潭综合实验区管委会、省发改委、省财政厅，省卫计委 | 2020年 |
| （二）落实办医自主权 | 推行“一归口、三下放”，将基层医疗卫生机构的人事、业务、经费等事项统一由县医管委归口管理。 | 各设区市政府、平潭综合实验区管委会、省卫计委，省医改办、人社厅、财政厅 | 2017年6月 |
| （三）加强机构监督 | 加强对公立医疗机构运行监督 | 省卫计委，省医改办、省委宣传部、各设区市政府、平潭综合实验区管委会 | 持续实施 |
| 二、明确各级医疗卫生机构功能定位 |  |  |  |
| （一）明确机构定位 | 厘清各级医疗卫生机构职责 | 省卫计委 | 2017年3月 |
| （二）提升服务能力 | 提升县级公立医院综合服务能力，加大薄弱学科建设，建设“三大服务平台”。 | 各设区市政府、平潭综合实验区管委会、省卫计委、省财政厅，省发改委 | 持续实施 |
| （三）加强规范管理 | 科学分类管理基层医疗卫生机构 | 省卫计委 | 2017年9月 |
| 三、全面推进县级公立医院综合改革 |  |  |  |
| （一）改革薪酬制度 | 1.改革薪酬制度，合理确定薪酬水平和工资总额 | 各设区市政府、平潭综合实验区管委会、省人社厅，省卫计委、财政厅 | 2017年12月 |
|  | 2.实行院长目标年薪制，健全内部分配制度 | 各设区市政府、平潭综合实验区管委会、省人社厅，省卫计委、财政厅 |  |
|  | 3.逐步推进编内编外人员同工同酬 | 各设区市政府、平潭综合实验区管委会、省人社厅，省卫计委、财政厅，省委编办 |  |
| （二）改革人事编制制度 | 1.推行院长聘任制 | 各设区市政府、平潭综合实验区管委会、省卫计委，省人社厅 | 2017年9月 |
|  | 2.试行县级公立医院编制使用备案制 | 各设区市政府、平潭综合实验区管委会、省委编办，省卫计委 | 2020年12月 |
| （三）加强医院财务精细化管理 | 1.推行总会计师制度 | 各设区市政府、平潭综合实验区管委会、省卫计委，省财政厅 | 2017年12月 |
|  | 2.加强医院结余资金管理，推行全面预算和全成本核算 | 省卫计委，省财政厅 | 持续实施 |
| 四、改革基层医疗卫生机构内部运行机制 |  |  |  |
| （一）改革绩效分配制度 | 1.明确绩效工资总量构成，改革绩效工资分配方案 | 各设区市政府、平潭综合实验区管委会、省人社厅，省卫计委、财政厅 | 2017年12月 |
|  | 2.实行院长目标年薪制，建立院长年度绩效考核评价体系。 | 各设区市政府、平潭综合实验区管委会、省卫计委，省人社厅 | 2017年12月 |
|  | 3.建立健全内部分配办法和绩效考核制度 | 各设区市政府、平潭综合实验区管委会、省卫计委，省财政厅、人社厅 | 2017年12月 |
| （二）改革用人用工制度 | 重新核定入编和占编不入编两种方式聘用人员数。 | 各设区市政府、平潭综合实验区管委会、省卫计委，省委编办 | 2017年12月 |
| 五、改革基层医疗卫生机构服务模式 |  |  |  |
| （一）推进乡村卫生服务一体化管理 | 1.全面推进乡村卫生服务一体化管理，完成公立村卫生所设置。 | 各设区市政府、平潭综合实验区管委会、省卫计委，省财政厅、医保办 | 2017年12月 |
|  | 2.推进村卫生所标准化建设，实现基础设施、基本设备双达标。 | 各设区市政府、平潭综合实验区管委会、省发改委、省财政厅，省卫计委 | 2018年12月 |
|  | 3.落实村医基本养老保险政策，符合条件的村医可自愿选择参加城乡居民基本养老保险或以灵活就业人员身份参加城镇企业职工基本养老保险。 | 各设区市政府、平潭综合实验区管委会、省人社厅，省卫计委、财政厅 | 2017年12月 |
|  | 4.建立健全村卫生所的人员经费保障与机构运行补助机制。 | 各设区市政府、平潭综合实验区管委会、省财政厅，省卫计委 | 2017年12月 |
|  | 5.实现一体化管理的公立村卫生所医保定点全覆盖。 | 省医保办，省卫计委 | 2018年6月 |
| （二）推进城市家庭医生签约服务 | 1.推进城市开展慢性病家庭医生签约服务，确定试点范围，组建家庭医生签约团队。 | 各设区市政府、平潭综合实验区管委会、省卫计委 | 2017年6月 |
|  | 2.合理测算签约服务费，确定签约服务包。 | 各设区市政府、平潭综合实验区管委会、省卫计委，省财政厅、医保办 | 2017年9月 |
|  | 3.完善医保扶持政策，落实综合激励措施。 | 省医保办，省卫计委 | 2017年9月 |
|  | 4.建立二、三级医院与社区卫生服务中心签约服务协作机制。 | 各设区市政府、平潭综合实验区管委会、省卫计委 | 2017年9月 |
| 六、加强基层卫生人才队伍建设 |  |  |  |
| （一）优化人才招聘培训使用 | 1.推进县卫计部门设立基层卫技人员管理服务保障中心 | 各设区市政府、平潭综合实验区管委会、省卫计委，省委编办、省人社厅 | 2017年12月 |
|  | 2.指导各地根据相关规定，结合实际合理设置招聘条件。 | 省人社厅，省卫计委 | 2017年9月 |
|  | 3.实施定向培养本土化大专学历医学人才政策，加强全科医生及紧缺专业人才培养力度。 | 省卫计委，省发改委、人社厅、教育厅、财政厅，省委编办 | 持续实施 |
| （二）加强编制管理 | 1.按分类调整核定基层医疗卫生机构人员编制。 | 各设区市政府、平潭综合实验区管委会、省卫计委、省委编办 | 2018年12月 |
|  | 2.研究完善社区卫生服务中心编制核定办法。 | 省委编办，省卫计委 | 2020年12月 |
| （三）落实基层评聘政策 | 落实基层职称评聘政策，适当提高医疗卫生机构高级专业技术岗位结构比例。 | 省人社厅，省卫计委 | 持续实施 |
| 七、改革基层医改相关配套政策 |  |  |  |
| （一）落实基层保障政策 | 1.放宽基层临床用药目录。 | 省医保办，省卫计委 | 持续实施 |
|  | 2.制定向基层倾斜的医保报销政策。 | 省医保办，省卫计委 | 持续实施 |
|  | 3.准确核定和足额保障基层医疗卫生机构投入。 | 各设区市政府、平潭综合实验区管委会、省财政厅，省卫计委 | 持续实施 |
|  | 4.落实农村乡镇卫生院卫技人员奖励、人员经费保障补助和特岗全科医生生活补助等政策。 | 省财政厅，省卫计委 | 持续实施 |
|  | 5.落实县级公立医院投入。 | 各设区市政府、平潭综合实验区管委会、省财政厅，省卫计委 | 持续实施 |
| （二）强化信息化的技术支撑作用 | 1.整合信息资源，实现上下级医院协同诊疗功能。 | 省卫计委、各设区市政府、平潭综合实验区管委会，省发改委 | 持续实施 |
|  | 2.建立县级卫生计生行政监管信息系统 | 各设区市政府、平潭综合实验区管委会、省卫计委，省发改委 | 持续实施 |
|  | 3.加快县级综合医院信息化建设，完善各项业务功能。 | 各设区市政府、平潭综合实验区管委会、省卫计委，省发改委 | 2020年12月 |
|  | 4.推进“互联网+医疗”创新服务，设区市积极应用医疗服务门户网站 | 省卫计委，省发改委 | 2018年6月 |